## NASLOVNICA
PRILOG 2.
TROŠKOVNIK ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENE ZGRADE DOVERSKA 7 I 9 U SPLITU
Vrsta projekta: Glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade
Broj/zajednička oznaka projekta:T.D.140/16

## OPĆI UVJETI
1. OPĆI UVJETI
Opće napomene
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to: Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14), Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13,41/16), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), svih pravilnika koji iz tih zakona proizlaze, kao i svih drugih zakona iz područja gradnje, tehničkih propisa, priznatih tehničkih pravila i hrvatskih normi (HRN) ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete.
Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova ukoliko je to zakonom određeno. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati građevinsku dozvolu ukoliko je ista zakonom određena, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
Izvođač je dužan proučiti izvedbenu dokumentaciju, te prije samog ugovaranja i izvođenja radova upozoriti glavnog projektanta na eventualne nejasnoće ili neusklađenosti prije ugovaranja i izvođenja, odnosno iznijeti svoje primjedbe već u fazi davanja ponude.
Prije izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine.
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne transporte.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskih materijala.
Naplaćuju se samo stvarno izvedeni radovi i količine prema dokaznici mjera ili po sistemu obračuna "ključ u ruke".
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete. Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema hrvatskim normama atestiran materijali ili jednakovrijedan odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete. Sve radove izvesti će od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera evaluirati ponude i odabrati zamjenski materijal.
Izvođač radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te "faktor" tvrtke, koji će se odnositi na obnovu ove građevine.
Jedinične cijene trebaju uključivati: materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala uvećanu za visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilištu). Skladištenje treba provesti na način da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer samo neoštećen i kvalitetan materijal smije biti ugrađen. Rad obuhvaća, osim onog opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala, zaštićivanje od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: sakupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje zgrade za vrijeme i nakon gradnje i sl. Skele, podupore, razupore također treba predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti izvedene u skladu sa propisima. U cijenu treba uključiti i ispitivanja materijala i sve troškove u vezi sa dobavljanjem potrebnih atesta.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera i projektantskog nadzora.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Opći uvjeti se odnose i na radove kooperanata, te je zbog toga potrebno da izvođač ugovara radove sa kooperantima u smislu ovih općih uvjeta.
Prilikom davanja ponude izvođač je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.
Sva oštećenja nastala tijekom građenja na vlastitim ili tuđim radovima otkloniti će izvođač o svom trošku.
Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvođač je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.
Izvodač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju treba izvesti finalno čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama.
Izvođač će zajedno sa nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan, gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.
Prije početka radova potrebno je izraditi procjenu opasnosti, odnosno procijeniti rizik na način da se utvrdi priroda, stupanj, te trajanje izlaganja radnika prašini koja nastaje od azbesta ili materijala koji sadrže azbest prema Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09).
Klasifikacija materijala prema gorivosti određena je normama HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5 ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete , dok se ispitivanja vrše prema hrvatskim normama (HRN) koje se odnose na ispitivanju otpornosti na požar ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete, a koje su navedene Pravilnikom i prema ETAG 004, 03/00, 06/08.
Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je dužan dostaviti uz ponudu. Prilikom izrade sheme organizacije gradilišta predvidjeti: prostorije za svoje urede, osiguranje gradilišta ogradom ili drugim elementima za sigurnost ljudi te zaštitu prometa i objekata, postaviti natpisnu ploču, postaviti dovoljan broj skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirališne površine za vozila, građevnu mehanizaciju i slično te opremu. Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i inventarom čistiti i održavati. Izvođač mora bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć oko obilaska gradilišta i nadzora, uzimanja uzoraka i slično. Na gradilištu moraju biti poduzete sve mjere sukladno Pravilniku o zaštiti na radu, prema postojećim propisima. Izvođač je dužan po završetku radova očistiti gradilište, skinuti i odvesti sve ograde, pomoćne objekte i ostalo do zdravog tla kako bi se moglo pristupiti uređenju okoliša.

## PRIPREMNI RADOVI
1. PRIPREMNI RADOVI
Opće napomene
Prilikom uređenja terena izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji kao i važećih propisa i normi ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete.
Pri kalkulaciji ponuda ponuđač treba voditi računa o uvjetu investitora da zgrada za vrijeme radova mora biti u funkciji, te da se radovi moraju planirati tako da se omogući boravak u svim dijelovima zgrade uz što manje i kraće poremećaje.
Prije predaje ponude izvođač može pregledati lokaciju i zgradu, provjeriti snimak zgrade i okolnog terena, pregledati stanje u zgradi, upoznati se sa stanjem postojećih instalacija, uputiti se u funkciju zgrade kako bi mogao dati realnu cijenu za pripremne i ostale radove. Ukoliko izvođač prethodnim uvidom primijeti da je potrebno izvesti još neke pripremne radove, dužan je iste uvrstiti u cijenu koštanja putem obračuna u faktoru, jer se naknadni pripremni radovi neće posebno priznavati.
Pripremni radovi koje je izvođač dužan izvesti bez posebnog iskaza troškova, a koji ulaze u cijenu zgrade kroz faktor nisu prikazani u posebnim stavkama troškovnika. Ovo se odnosi na izradu plana organizacije gradilišta, organizaciju prilaznih i privremenih puteva, staza, gradilišnih nastambi za radnike, upravu, skladišta, nadstrešnice, te privremene priključke i razvode vodovoda, elektrike, telefona i ostalih instalacija na gradilištu, a za potrebe funkcioniranja gradilišta, zatim čuvarske službe, uređenja skladišta, geodetsko snimanje visina i vanjskog terena, radove na osiguranju gradilišta i radnika, za obeštećenja na gradilištu, kao i štete naknade prema trećim osobama, osiguranje prostorija za nadzornu službu, kao i ostale radove koji po pravilu terete režiju uprave izvođača i koji se ne naplaćuju posebno.
U faktor ulaze i troškovi potrebnih ispitivanja materijala i konstrukcija, te ishođenje atesta.
Izvođač je dužan pridržavati se svih propisa javnog prometa. Dozvolu za korištenje javnih prometnih površina izvođač je dužan zatražiti od nadležnih službi, prema svojim potrebama za organizaciju gradilišta i platiti eventualne takse za ishođenje odobrenja za korištenje površina. Ovi troškovi su također u faktoru i ne naplaćuju se posebno.
Izvođač građevinskih radova izvodi sve privremene instalacije vode, struje i ostalih potrebnih instalacija. On je dužan dozvoliti priključak ostalim svojim izvođačima (kooperantima) na te vodove. Utrošak vode i električne energije za jedinicu proizvoda uključuje se u analizu cijena proizvoda prema normativima utroška, a utrošak za potrebe ureda, gradilišta, pranje vozila i strojeva, rasvjetu gradilišta i ostalo uključuje se u faktor gradilišta.
Na gradilištu se moraju, kako u pripremi tako i u izgradnji, organizirati i sprovoditi svi radovi tako da se ne ošteti priprodna slika okoline, da se ne oštete razni uređaji ili komunalna infrastruktura(vodovod, kanalizacija, elektrorazvod i sl.)
Postojeće instalacije: Pravila i propisi koji se ne odnose na pojedine vrste instalacija moraju se poštivati za vrijeme izvođenja radova.Instalacije koje su u uporabi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, ukloniti ili premjestiti kako je naznačeno ili projektom specificirano. "Mrtve"instalacije treba odstraniti ili zatvoriti. Izvođač radova dužan je izvijestiti nadzornog organa o položaju ovakvih instalacija.
Privremeni pristupi: Svi pomoćni pristupi i prilazi, ceste i sl., za potrebe gradilišta uključeni su u jediničnu cijenu i neće se priznati kao posebni troškovi.
Priprema gradilišta uključuje zaštitu zgrade na način da tijekom radova ne dođe do oštećenja iste, osiguranje koridora za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine, te osiguranje okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima tijekom radova. Sav prostor za vrijeme i nakon rušenja i demontaža, te prilikom izvođenja novih konstrukcija zaštititi od vremenskih nepogoda (vlaženja, prokišnjavanja, rashlađivanja), te osigurati i zaštititi od ostalih uvjeta koji bi mogli ometati izvođenje radova vezani za postojeće instalacije (vodovod, odvodnja, grijanje, ventilacija, elekrika, plin i drugo). Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja, te postaviti i održavati zaštitne oplate, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja na opasnosti, te zaštititi fizičke osobe i objekt tijekom izveđenja radova. Priprema gradilišta cijenom uključena u stavke pripremnih radova.Uključuje uređivanje gradilišta i ponovno uspostavljanje terena u prijašnje stanje nakon završetka radova, sa osiguranjem potrebnih radova. Gradilište mora biti uređeno u skladu sa odredbama zakona o Zaštiti na radu.Izvođač je dužan montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, projektantu, nadzoru i izvođaču radova.
Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridržavati propisa zaštite na radu po pitanjima radnih ploha, zaštitnih ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled materijala prije ugradnje. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom računu i nacrtima za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje i moraju biti stabilne.
BROJ STAVKE | OPIS RADOVA | JED. MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA kn/m2 | UKUPNA CIJENA kn
1.1. | Doprema na gradilište, montaža i demontaža i odvoz s gradilišta fasadne skele. Izvedba skele mora zadovoljiti sve HTZ propise. Skelu izvesti prema projektu skele i statičkom računu koji je izvođač dužan napraviti prije izvedbe skele, prema važećim propisima, standardima i pravilima struke. Uključuje radne platforme od mosnica i zaštitne ograde (visine min 1,2 m), sva potrebna ukrućenja i sidrenja. Skelu osigurati sidrenjem u zgradu, a zaštititi od groma uzemljenjem. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka koje se postavljaju po cijeloj površini vanjske strane skele, željezne ili drvene ljestve - penjalice i sav potreban pomoćni materijal i pribor. Prije izvedbe skele izvođač je dužan zaštititi prometne površine, što je (kao i naknada za zauzimanje javne površine) uključeno u cijenu stavke.Obračun po m2 vertikalne projekcije skele(mjereno 1 m po opsegu i 1m iznad nadozida ravnog krova.
| ulaz 7 | m2 | 5300 |  | 0
| ulaz 9 | m2 | 4650 |  | 0
1.2. | Čišćenje postojeće fasade vodom i aparatom za čišćenje pri čemu se koristi primjereni tlak, a zid se vlaži što je moguće manje. Prisutne alge i gljivice tretiraju se sredstvima protiv algi nakon pranja.
| ulaz 7 | paušal | 1 |  | 0
| ulaz 9 | paušal | 1 |  | 0
1.3. | Zaštita vanjske stolarije/bravarije od radova na pročelju. Uključuje dobavu, postavu, te skidanje i odvoz folije koja će biti postavljena za vrijeme radova radi zaštite otvora na pročelju. Postavlja se na dovratnike i doprozornike pomoću letvica ili slično tako da ih se ne ošteti. Uključiti i zaštitu eventualnih ventilacijskih i sl. otvora, kao i eventualnu potrebnu potkonstrukciju, panele, daske i sl. Obračun po m2 otvora. Otvori i ograde koje se mijenjaju nisu uključeni u obračun.
| ulaz 7 | m2 | 687 |  | 0
| ulaz 9 | m2 | 825 |  | 0
1.4. | Provjera instalacija. Prije početka radova obvezno je provjeriti sve eventualne izvore napajanja, rasvjete i sl., provjeriti sve kutije, poklopce na pročelju, rasvjetna tijela itd. i isključiti ih i osigurati ih za vrijeme radova te ponovno pustiti u pogon nakon dovršetka. Radove treba izvoditi nadležna stručna osoba.
|  | paušal | 1 |  | 0
|  | paušal | 1 |  | 0
1.5. | Čišćenje slivničkih vertikala.Stavku prilagoditi stvarnom stanju slivničkih vertikala na ravnom krovu. Obračun po komadu.
| K1- krov-ulaz 9-iznad 11.kata | kom | 1 |  | 0
| K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata | kom | 2 |  | 0
|  | kom | 0 | 200 | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | kom | 2 |  | 0
| K4-krov-ulaz 7-iznad 13.kata | kom | 1 |  | 0
| K5-krov-ulaz 7-iznad 14.kata | kom | 1 |  | 0
1.6. | Demontaža poklopaca starih slivnika i privremeno deponiranje u krugu gradilišta. Obračun po komadu.
| K1- krov-ulaz 9-iznad 11.kata | kom | 1 |  | 0
| K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata | kom | 2 |  | 0
|  | kom | 0 | 30 | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | kom | 2 |  | 0
| K4-krov-ulaz 7-iznad 13.kata | kom | 1 |  | 0
| K5-krov-ulaz 7-iznad 14.kata | kom | 1 |  | 0 | ulaz 7 | ulaz 9
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## DEMONTAŽE I RUŠENJA
2. DEMONTAŽE I RUŠENJA
Opće napomene
Sve radove demontaže i rušenja treba u pravilu izvoditi sa ručnim alatom,bez upotrebe vibracionih uređaja, s osobitom pažnjom. Prije početka radova potrebno je konstrukcije u koje ne zadiru radovi zaštititi od mogućeg oštećenja. Sve otvore na pročeljima zgrade treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC folijom debljine 0,20 mm kako ne bi došlo do njihovog oštećenja.
Sve radove demontaže i rušenja treba u pravilu izvoditi sa ručnim alatom,bez upotrebe vibracionih uređaja, s osobitom pažnjom. Sve otvore na pročelju treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC folijom debljine 0,20 mm.
Nakon provedenih pripremnih radova, demontaže na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom, na način kojim se ne ugrožava stabilnost zgrade, sigurnost radnika i ljudi koji borave u zgradi. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema suterenu. Prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom,odvoz materijala na privremeni gradilišni deponij ili gradski deponij,s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu građevine te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima.
Demontaža i privremeno deponiranje pločica sa kućnim brojem, natpisnih ploča i sl. treba skinuti i privremeno-do završetka radova kada će se ponovno postaviti-pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika ili mjestu na mjestu u dogovoru s nadzornim inženjerom. Izvođač snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta. Demontaža postojećih limenih elemenata, uključujući i prozorske klupčice na pročelju obavezno izvodi limar koji je dužan uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe, što je uključeno u cijenu stavke. Demontažu i ponovnu montažu postojećih vanjskih jedinica rashladnih uređaja na pročelju izvodi ovlašteni serviser. Demontažu i ponovnu montažu postojećeg gromobrana, strujnih ormarića i sl. na pročelju izvodi ovlaštena osoba. Demontaža vanjskih jedinica rashladnih uređaja, gromobrana, strujnih ormarića i sl. uključuje i njihovu sigurnu pohranu.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, sve podupore, skele i privremene (zamjenske konstrukcije) koje osiguravaju stabilnost u toku radova, sav transport, sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal, pripremno-završne radove.
Demontažu i ponovnu montažu gromobrana izvođač treba izvoditi prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10).
BROJ STAVKE | OPIS RADOVA | JED. MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA kn/m2 | UKUPNA CIJENA kn
2.1. | Demontaža i privremeno deponiranje elemenata na pročelju građevine (postojećih tv antena, satelitskih antena, kablova, streha, sušila za rublje, pločica kućnih brojeva, rasvjetnih tijela, portafona, i sl. na vanjskim zidovima) te privremeno odlaganje na mjesto prema izboru investitora. Predvidjeti i ponovnu montažu svih elemenata te AKZ zaštitu metalnih nosača i bojanje ukoliko je potrebno. Sve demontirane elemente potrebno je sigurno pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika. Nakon izvedbe pročelja, upotrebljive demontirane elemente potrebno je ponovno montirati, a neupotrebljive dijelove odvesti na deponij ili predati investitoru. U stavku je uključeno otpajanje i ponovno spajanje svih vodova, uzemljenja i sl. Obračun po komadu ili m'elementa. Napomena: na mjestu gdje se nalazi glavni razvodni ormar, s obzirom na veliki trošak pomicanja istog predlaže se zadržati ga te toplinski izolirati područje oko njega. Napomena: stanari koji su zatvarali lođe su se obvezali ukloniti te ponovno vratiti prozore na ogradama koje su predmet zamjene i to prije izvođenja radova o vlastitom trošku.
a) | klime s pripadajućim cijevima - demontaža vanjskih jedinica klima uređaja radi izvedbe toplinske fasade. Klima uređaje demontirati, te ih uskladištiti do završetka izvedbe radova fasade. Klima uređaje deponirati na primjeren način, zaštititi od vanjskih utjecaja i čuvati od otuđivanja. Nakon završetka radova fasade, klima uređaje vratiti na pripadajuće mjesto, uključiti u stavku i elektroinstalaterske radove, te puštanje u rad istih.Ugraditi nove nosače klima uređaja zbog izvedbe toplinske izolacije fasade, AKZ zaštitu nosača i bojenje završnom bojom. U cijenu uračunata i sva nova spojna i pričvrsna sredstva, potrebne tiple i vijke koji su prilagođeni novoj debljini fasade, nova crijeva za odvod kondenzata. Prije demontaže klima uređaja provjeriti ispravnost svakog uređaja te o tome obavijestiti Nadzor. U slučaju da ponovno montirani klima uređaj ne radi ispravno sve troškove popravka i eventualne zamjene s novim uređajem snosi Izvođač radova. U cijenu uključiti rad, potrebnu radnu skelu, skladištenje materijala i sve mjere osiguranja.
| ulaz 7 | kom | 36 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 27 |  | 0
b) | ploče s nazivima
| ulaz 7 | kom | 1 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 1 |  | 0
c) | tende(obveza izvođača je istu prikrojiti kako bi je mogao ponovno montirati)
| ulaz 7 | kom | 24 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 3 |  | 0
d) | reklama
| ulaz 9 | kom | 1 |  | 0
e) | sušilo za rublje
| ulaz 7 | kom | 43 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 32 |  | 0
f) | limovi (nadstrešnice)na fasadi
| ulaz 7 | kom | 3 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 3 |  | 0
g) | antena
| ulaz 7 | kom | 2 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 1 |  | 0
2.2. | Elektroinstalaterski radovi koji uključuju demontažu postojećih rasvjetnih tijela(plafonjera)i šuko priključnica. Predviđena i ponovna montaža svih elemenata a sve prema stavkama ispod.Obračun po komadu
a) Ispitivanje instalacije svakog stana te izbacivanje osigurača stanskog razdjelnika s kojega se napajaju priključnica i rasvjetno tijelo na balkonu
| ulaz 7 | kom | 68 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 14 |  | 0
b) Demontaža postojećih šuko priključnica na balkonima te zapisnička predaja investitoru
| ulaz 7 | kom | 68 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 14 |  | 0
c) Dobava i spajanje vodiča tipa 3x P/F 2,5mm2 (crni/plavi/žz) duljine cca. 10-12cm putem 3 komada luster klema na postojeći izvod u postojećoj ugradnoj kutiji
| ulaz 7 | kom | 68 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 56 |  | 0
d) Dobava, montaža i spajanje nove šuko priključnice L+N+PE, 16A, 230V, sa poklopcem i pripadajućom ugradnom kutijom na poziciju iznad stare priključnice
| ulaz 7 | kom | 68 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 56 |  | 0
e) Demontaža postojećih plafonjera na balkonima te zapisnička predaja investitoru
| ulaz 7 | kom | 57 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 56 |  | 0
f) Dobava i spajanje vodiča tipa 3x P/F 1,5mm2 (crni/plavi/žz) duljine cca. 10-12cm putem 3 komada luster klema na postojeći izvod u postojećoj ugradnoj kutiji
| ulaz 7 | kom | 57 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 56 |  | 0
g) Montaža i spajanje demontirane plafonjere (stavka e) na strop lođe na mjestu gdje je i prije bila
| ulaz 7 | kom | 57 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 56 |  | 0
h) Sitni spojni i montažni pribor i materijal (izolir trake, …..)
| ulaz 7 | paušal | 1 |  | 0
| ulaz 9 | paušal | 1 |  | 0
i) Nova štedna žarulja, 18W, E27. (po potrebi ukoliko je stara neispravna)
| ulaz 7 | kom | 57 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 56 |  | 0
2.3. | Demontaža i ponovna montaža (nakon uređenja fasade i krova) postojeće gromobranske instalacije na ravnom krovu i zidovima pročelja, u stavku uključiti nove betonske prizme, nosače na krovu kao i limene štitnike na fasadi, a koji moraju biti duži (duži vijci) radi postavljanja nove toplinske izolacije, te postave nove FeZn trake min 30/4 mm sa izvedenim novim mjernim spojevima na fasadi - priključak na postojeću instalaciju u zemlji.U cijenu stavke je potrebno uključiti sve do pune funkcionalnosti. Uključuje ponovno spajanje na postojeću instalaciju, ispitivanje i provjera uzemljenja nakon završetka radova. Obračun paušalan.
| ulaz 7 | paušal | 1 |  | 0
| ulaz 9 | paušal | 1 |  | 0
2.4. | Demontaža vanjske klima jedinice na betonskim podmetačima sa krova i privremeno deponiranje u krugu gradilišta. Stavkom je obuhvaćena ponovna montaža opreme do pune funkcionalnosti nakon radova sanacije.Ispod betonskih podmetača postaviti podmetače od ekspandiranog polistirena. Obračun po komadu.
| K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata | kom | 1 |  | 0
|  | m4 | 0 | 650 | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | kom | 1 |  | 0
2.5. | Uklanjanje postojećih slojeva ravnog krova(bet.ploče u mortu te pijesak,TPO membrana do sloja hidroizolacije ili bet. ploča u mortu do estriha. Detaljan ispis postojećih slojeva vidi u projektu. Stavkom je obuhvaćen sav horizontalni i vertikalni transport, utovar u vozilo, transport na deponij i sve pristojbe odlaganja. Podlogu je potrebno dobro očistiti, paziti da se postojeća hidroizolacija ne ošteti, podlogu izravnati, rupe i neravnine popuniti reparaturnim mortom kako bi se novi slojevi mogli kvalitetnije postaviti.Uključiti u cijenu stavke Obračun po m2.
| K1-krov-ulaz 9-iznad 11.kata | m2 | 77 |  | 0
| K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata | m2 | 155 |  | 0
|  | m4 | 0 | 80 | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | m2 | 152 |  | 0
| K4-krov-ulaz 7-iznad 13.kata | m2 | 58 |  | 0
| K5-krov-ulaz 7-iznad 14.kata | m2 | 101 |  | 0
2.6. | Demontaža krovnog dilatacijskog opšava te odvoz na deponiju gradilišta. Sortirati za otpad. Obračun po m'.
| K2 I K3-krov-ulaz 9 I 7-iznad 12.kata | m' | 5 |  | 0
|  | m' | 0 | 25 | 0
2.7. | Demontaža i ponovna montaža željezne ograde na betonskim podmetačima na krovu, spuštanje na tlo i doprema na gradilišnu deponiju.Ponovno montiranje uključuje vraćanje ograde na betonskim podmetačima na krov a na podmetače od ekspandiranog polistirena u svrhu zaštite membrane. Obračun po m1 demontirane ograde.
| K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata | m' | 35 |  | 0
|  | kom | 0 | 30 | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | m' | 24 |  | 0 | ulaz 7 | ulaz 9
DEMONTAŽA I RUŠENJE UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
*Pojedini radovi demontaže prikazani su pod fasaderskim ili limarskim radovima

## FASADERSKI RADOVI
3. FASADERSKI RADOVI
Opće napomene
Ovi tehnički uvjeti odnose se na obradu fasadnih površina,a u cilju zaštite od atmosferskih padavina, toplinskih i zračnih utjecaja, požara i odvođenja atmosferskog taloga i difuzne pare. Materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati hrvatskim normama ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete. Oni materijali koji nisu obuhvaćeni hrvatskim normama moraju biti atestirani od strane ovlaštene ustanove za namjenu za koju se koriste odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete. Ako u projektu nije izričito opisan neki određen materijal, izvoditelj na vlastitu odgovornost treba izabrati i pripremiti odgovarajući materijal, a prema vrsti podloge, zahtjevanom izvođenju u uvjetima u kojima se podloga nalazi za vrijeme izvođenja u ekspolatacijskim uvjetima.
Projektom je predviđena izvedba toplinskog fasadnog sustava ETICS
Etics sustav (the external thermal insulation composite system), odnosno povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju sastoji se od ljepila, toplinske izolacije (EPS, mineralna vuna), polimercementne armirane žbuke, impregnacijskog premaza i završne žbuke u odabranoj boji i teksturi (silikatna, akrilna, silikonska). Ukoliko je predviđeno ugrađuju se i pričvrsnice za toplinsko izolacijski sloj. ETICS sustav treba izvoditi komponentama jednog, odabranog sustava. Kod ugradnje svih komponenti pridržavati se uputa proizvođača (način ugradnje, sušenje).
Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvođača (distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplošno, a ploče linijski po rubovima i točkasto po sredini (ca. 40% površine ploče), polimerno-cementnim ljepilom za lijepljenje proizvoda od kamene vune (paropropusnost!), debljine ne veće od 0,5 cm. U slučaju postojanja neravnina zidova većih od normama dozvoljenih, izravnanja izvršiti slojem lagane ili produžne podložne žbuke. Lamele se ne trebaju dodatno pričvrstiti pričvrsnicama, osim u iznimnim slučajevima (iznad 22 m, izrazito vjetrovita i izrazito trusna područja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od približno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena, alkalno- otporna mrežica. Sistemom „mokro na suho“ nanosi se sljedeći sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno 7-10 dana sušenja nanosi se sloj za izjednačavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi završni sloj na osnovu silikata ili silikona. Ploče kamene vune lijepe se linijski po rubovima i točkasto po sredini, uz obaveznu primjenu mehaničkih spojnica po shemi „W“ (vidi smjernice proizvođača!).
Primjena proizvoda od kamene vune preporuča se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvučne zaštite, protupožarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica), dugovječnosti, zanemarivog toplinskog rada, veće otpornosti na udar (udar tuče), te mogućnosti lakšeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije, čime se sprečava pojava preuranjene korozije armature i betona. Sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna temperatura i vlažnost vanjskog zraka, utjecaj sunčevih zračenja, kiša, magla,..). Obavezna izvedba špaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojačanja po uglovima kako bi se izbjegla pucanja završnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima. Kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i točkasto lijepi o podlogu, te još ispod razine tla dodatno mehanički zaštićuje čepićastim trakama. Iznad razine tla kao završni sloj koristiti vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama proizvođača). Armirano-betonske zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanje ili tankim slojem cementne žbuke.
Svi radovi se moraju izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije, tehničkim propisima za izvođenje fasaderskih radova i pravilima struke.
Toplinska izolacija: Tehnička svojstva građevnih proizvoda namijenjenih za ugradnju u zgradu u svrhu uštede toplinske energije i toplinske zaštite (u daljnjem tekstu: građevni proizvodi) ovisno o vrsti građevnog proizvoda, moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u zgradi i moraju biti specificirana prema normama ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvaliteteHRN EN 13162:2002 ili jednakovrijedno do HRN EN 13171:2002 ili jednakovrijedno, EN 14509:2004 ili jednakovrijedno, HRN EN 13499z2004 ili jednakovrijedno, HRN EN 13500:2004 ili jednakovrijedno i HRN EN 1745:2003 ili jednakovrijedno prema tehničkim dopuštenjima donesenim odnosno preuzetim u skladu sa Zakonom o gradnji. Materijali za toplinsku izolaciju moraju zadovoljavati slijedeće norme ili jednako vrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete : Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune HRN EN 13162:2002 ili jednakovrijedno Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena HRN EN 13163:2002 HRN EN ili jednakovrijedno- norme koje su preuzete iz normizacijskog sustava CEN/CENELEC-a za toplinske izolacije kao mjerodavne norme: - HRN EN 13162:2002+AC:2007 ili jednakovrijedno - HRN EN 13163:2002+AC:2007 ili jednakovrijedno- HRN EN 13164:2002+A1:2004+AC:2007 ili jednakovrijedno - HRN EN 13165:2002+A1:2004+A2:2004+AC:2007 ili jednakovrijedno- HRN EN 13166:2002+A1:2004+AC:2007 ili jednakovrijedno - HRN EN 13167:2002+A1:2004+AC:2007 ili jednakovrijedno - HRN EN 13168:2002+A1:2004+AC:2007 ili jednakovrijedno - HRN EN 13169:2002+A1:2004+AC:2007 ili jednakovrijedno - HRN EN 13170:2002+AC:2007ili jednakovrijedno - HRN EN 13171:2002+A1:2004+AC:2007ili jednakovrijedno - HRN EN 14063-1:2008 ili jednakovrijedno - EN 14316-1:2004 ili jednakovrijedno - EN 14317-1:2004 ili jednakovrijedno - EN 14933:2007 ili jednakovrijedno- EN 14934:2007 ili jednakovrijedno- HRN EN 13950:2008 ili jednakovrijedno
Materijali moraju odgovarati slijedećim normama ili jednakovrijedno odnosno prihavtiti će se i jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete
-mort (cementni, produžni ili vapneni) HRN U.M2.012 ili jednakovrijedno
-cement (za osnovni sloj) HRN B.C1.020 ili jednakovrijedno
-vapno HRN B.C1.020 ili jednakovrijedno
-pijesak i šljunak (najkrupnije zrno do 8 mm)
-aditivi ako nisu obuhvaćeni HRN,moraju biti atestirani i korišteni u svemu prema uputama
proizvođača odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete
-pigment boje moraju biti postojane, fino mljevene, ujednačene krupnoće i praha, otporne
na atmosferilije
-voda čista, bez kemijskih i drugih primjesa sa štetnim djelovanjem
-plastični mortovi moraju biti tvornički proizvedeni, otporni prema utjecajima atmosferilija,
vodonepropusni i lako ugradljivi
-fasadne boje moraju biti tvornički proizvedene, otporne na utjecaj atmosferilija, svjetlo i sve
kemijske utjecaje iz zraka
-razređivači moraju biti tvornički proizvedeni, upotrebljavani u svemu prema uputama proizvođača
-disperzijske boje za fasadu moraju biti tvornički izvedene, otporne na pranje, koroziju i atmosferilije
Mort za žbukanja mora odgovarati HRN U.M2.012 ili jednakovrijedno. Prije žbukanja sve zidne površine potrebno je očistiti i pošpricati rijetkim cementnim mortom u omjeru 1:1. Završne plohe zida moraju biti ravne, fine i jednolično zaglađene. Mort treba biti miješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti izvođač. Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri mješanju i transportu se treba održavati čistim. Nakon što se mort izvadi iz mješalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort mora biti upotrebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju određenu normama za mort. Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu s uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe deklariranog od proizvođača.
Radovi žbukanja zidova određeni su prema normativima i standardima u građevinarstvu ili jednakovrijdenim, a obračunavaju se na sljedeći način: 1. Žbukanje zidova i stropova obračunava se po m² ožbukanih površina. 2. Otvori veličine do 3,0 m² ne odbijaju se, a njihove špalete se posebno ne obračunavaju. 3. Kod otvora veličine 3,0 do 5,0 m² odbija se površina preko 3,0 m², a špalete se posebno ne obračunavaju. 4. Kod otvora preko 5,0 m² odbija se površina preko 3,0 m², a špalete oko otvora se obračunavaju posebno. 5. Špalete širine veće od 20 cm obračunavaju se posebno. 6. Normativi za zidove površine ispod 10 m² povećavaju se za 1,20 deklariranog od proizvođača.
Kao završni sloj na ETICS sustave se u pravilu nanosi završno-dekorativna tankoslojna žbuka. Bilo koji drugi sloj zahtjeva posebne dodatne mjere propisane od strane proizvođača i nisu predmet ovdje iznesenih standardnih troškovničkih stavaka. Stupanj refleksije završno-dekorativne žbuke mora biti veći od: • ≥25 za akrilatnu i silikonsku žbuku • ≥30 za silikatnu žbuku Ako stupanj refleksije ne odgovara navedenim vrijednostima, potrebno je poduzeti dodatne mjere kojima se smanjuje rizik stvaranja pukotina, kao što su: • izvedba armaturnog sloja s dvostrukom staklenom mrežicom u tri nanosa, ukupne debljine armaturnog sloja ≥4 mm, • izvedba armaturnog sloja debljine ≥5 mm s pozicijom staklene mrežice u gornjoj trećini sloja, • izvedba ETICS sustava s temostabilnim izolacijskim materijalom koji se ne deformira pri višim temperaturama (npr. mineralna vuna).
Kako bi se osigurala dugotrajnost i kvaliteta fasadnog sustava i onemogućila pojava algi i plijesni na fasadi, zahtjevati od proizvođača pisani dokaz o prisutnosti antifungicidne zaštite u završnoj žbuci.
Kako bi se osigurala dugotrajnost i kvaliteta fasadnog sustava zahtjevati od proizvođača pisani dokaz da je završni materijal u W3 razredu niske vodoupojnosti za akrilatne i silikonske žbuke, odnosno u W2 razredu za silikatne žbuke.
Obradu fasade izvesti stručno i solidno prema opisu u troškovniku i zahtjevu projektanta. Izvoditelj fasaderskih radova prije početka izvedbe mora pregledati podlogu. Izvoditelj je također dužan izraditi uzorke i tek nakon odobrenja od strane projektanta ili nadzornog inženjera može započeti sa radom.
Sve izvedene površine moraju biti ravne i vertikalne, gdje je potrebno horizontalne kose, ili oble, a profili i kutevi moraju biti sa oštrim ivicama ili prema predviđenom obliku.
Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom isključivo ako je kompletno izvedena i dovedena
do pune funkcionalnosti, pa u smislu toga jedinačna i ukupna cijena trebaju sadržavati slijedeće:
- kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta
- pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno uzimanje mjera
- izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije
- sve transporte izvan gradilišta
- sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe
- troškove skladištenja
- sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni
- potrebne radne skele do visine 3,00 m
- troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.)
- svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.)
- troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje
- svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu
- čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradsku deponiju
Zidarska pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta i pripomoć kod raznih ugradnji obračunava se u radnim satima, a u cijenu je uključen i sav potreban materijal za pripomoć (za krpanja, ugradnju i sl.).
Radovi se smatraju završenim i predanim investitoru tek nakon završenog tehničkog pregleda i potpisanog adekvatnog zapisnika u tom smislu.
Ukoliko je u troškovniku nešto nejasno treba tražiti dodatna pojašnjenja od glavnog projektanta prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir, kao niti priznati bilo kakvi dodatni troškovi.
Izvođač je dužan naručiti od proizvođača proračun nosivosti pričvrsnica te "shemu" tiplanja
Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova.
BROJ STAVKE | OPIS RADOVA | JED. MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA kn
3.1. | Prije početka radova potrebno je na svim vertikalnim plohama izvršiti provjeru kvalitete nosivosti i ravnosti podloge. Napomena: test nosivosti je napravljen na po četiri uzorka na svakom ulazu u prizemlju objekta gdje je test bio zadovoljavajući ali se preporuča nakon postavljanja skele izvršiti provjeru na višim katovima. Otkloniti sve nečistoće ispiranjem, zapuniti nepropisno ispunjene sljubnice ili veće "rupe" u vanjskim zidovima, a podlogu je potrebno izravnati produžnom ili laganom gotovom žbukom ukoliko postoje odstupanja u ravnosti podloge veća od 1,5 cm na 4 m(u slučaju zubova moguće je izravnati toplinskom izolacijom, npr. na spoju zida sa prefabrikatom i zida bez prefabrikata,u tom slučaju izolacijski sloj uključiti u cijenu fasade, st.3.4). U cijenu uključena i impregnacija.U obračun je uračunata kompletna površina fasade bez površine otvora.
| ulaz 7 | m2 | 4750 |  | 0
| ulaz 9 | m2 | 3100 |  | 0
3.2. | Otklanjanje oštećenih i dotrajalih dijelova fasade i podgleda lođa, stvarna količina odredit će se nakon postavljanja fasadne skele. Procijenjeno je cca 15% površine. Obračun izvršiti po stvarno uklonjenoj količini. Oštećene i dotrajale dijelove postojeće fasade potrebno je otkloniti mehanički, čekićem ili strugačem, a nakon toga izvršiti popravak, najbolje reparaturnim mortom. Veća oštećenja i dotrajale nenosive dijelove kod postojećih fasada potrebno je sanirati na način opisan u stavci 3.3.
| ulaz 7 | m2 | 806 |  | 0
| ulaz 9 | m2 | 535 |  | 0
3.3. | Sanacija armirano betonske konstrukcije se izvodi u slijedećim radnim operacijama: a) Pripremne radnje Štemanje zaštitnog sloja betona odvojenog od armature i labavih dijelova betona. Čišćenje korozije s armature mehanički, hidrodinamički ili kemijskim sredstvima uz obavezno ispiranje vodom. b) Zaštita armature Nanošenje, na očišćenu armaturu, antikorozivnog premaza c) Reprofiliranje površina Oštemane površine dublje od 2,00 cm zapuniti reparaturnim mikroarmiranim mortom srednjeg modula elastičnosti (<28,0 kN/mm2), kontroliranog skupljanja i tlačne čvrstoće >40,0 N/mm2. Podloga se prethodno zasićuje mješavinom akrilatne emulzije (S/N veza) i vode u omjeru 1:5. d) Zaglađivanje površina Oštemane površine pliće od 2,00 cm i prethodno reprofilirane rep. mortom zagladiti reparaturnim mikroarmiranim mortom niskog modula elastičnosti (<20,0 kN/mm2), kontroliranog skupljanja i tlačne čvrstoće >20 N/mm2. Podloga se prethodno zasićuje mješavinom akrilatne emulzije (S/N veza) i vode u omjeru 1:5.
| ulaz 7 | m2 | 52 |  | 0
| ulaz 9 | m2 | 26 |  | 0
3.4. | Nakon svih potrebnih pripremnih radova potrebno je osigurati sušenje popravaka i izravnavanja zidova koje mora trajati minimalno 5 dana u propisanim temperaturnim uvjetima (+5 do +25°C "suho vrijeme"). Uz sve potrebne pripremne radove , prethodno je potrebno planirati i izvesti sve proboje i instalacije u vanjskom zidu. Principijelno proboje kroz fasadu treba izbjegavati jer su, jednostavno rečeno, „rupe“ za odljev topline, odnosno „toplinski mostovi“. Nakon pripremnih radova slijedi izvedba certificiranog tankoslojnog kontaktnog sustava(ETICS) na osnovi kamene vune punoplošno ljepljene, debljine 10 cm.
Tehničke karakteristike proizvoda: • reakcija na požar: razreda A1 • koeficijent toplinske provodljivosti λmax = 0,04 W/(mK)
Cijena stavke uključuje dobavu i postavu komponenti prema uputama proizvođača. Redoslijed izvođenja: - postava aluminijskog (perforiranog) sokl-profila širine jednake debljini kamene vune, pričvršćenog nehrđajućim vijcima do 3 kom/m´. - punoplošno nanošenje polimerno-cementnog ljepila na kamenu vunu zupčastim gleterom ili na zid ručno/strojno u debljini do 5 mm, zbog velike visine objekta potrebno je dodatno "tiplanje" a izradu proračuna pričvrsnica te sheme "tiplanja" je dužan izvođač naručiti od proizvođača. Pričvrsnice moraju biti sa navojnim metalnim vijkom. Na lođama, u zoni prskanja vode tj.u visini 20 cm postavljaju se ploče XPS-a debljine 10 cm. Na zid u visini XPS-a prethodno nanijeti polimer cementni premaz. - preko postavljene izolacije nanošenje sloja polimerno-cementnog ljepila debljine do 3 mm u koji se utiskuje certificirana mrežica od staklenih vlakana (140-160grama/m2), alkalno otporna, veličine otvora 4x4 mm s preklopom od minimalno 10 cm.Mrežica se preklapa s kutnim profilima ojačanim mrežicom kao i profilima za elastični brtveni spoj na prozore i vrata (tzv.APU-lajsne) - obavezno dodatno ojačanje uglova otvora dijagonalno postavljenim mrežicama dimenzija 20x40 cm ili 30x50. - nanošenje izravnavajućeg sloja polimerno-cementnog ljepila debljine 2 mm. - nakon min. 10-14 dana sušenja, premazivanje impregnacijskim pretpremazom i nanošenje završnog sloja ( silikatni), minimalne debljine zrna od 1,5 mm, odnosno, do maksimalno 4,0 mm.završni sloj strukture prema izboru stručnog nadzora i predstavnika građevine a u tonu što sličnijem postojećem.
Cijena stavke uključuje i dobavu i postavu ostalog pribora (kutni i okapni profili, špaletni elementi debljine 2 cm,..). Na sve kuteve otvora (prozora, vrata) lijepi se špaletni element debljine 2 cm na način da isti prekrije bočni dio naljepljenih lamela do svijetlog otvora (ako su prozori postavljeni u ravnini vanjskog ruba opeke ili betona, nema potrebe za špaletnim elementima). Špalete su uračunate u jediničnu cijenu. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača komponenti ispitanog sustava sukladno HRN EN 13500 ili ETAG004 ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete.(obavezno prilaganje Izjave o svojstvima za sustav ili jednakovrijedan dokument!). Sve prodore kroz fasadno platno, cijevi i kablovi i nosači vanjskih klima jedinica potrebno je brtviti odgovarajućim kitovima za garantiranu vodonepropusnost. Na svim spojevima otvora i špaleta postaviti APU lajsne radi boljeg brtvljenja. Obavezna izvedba horizontalne dilatacije sa dilatacijskom trakom na dijelovima zida bez otvora na cca 1/3 i 2/3 visine, u cijenu uključiti i okapnicu. Otvori površine do 3 m2 se ne odbijaju. Kod otvora površine preko 3 m2 odbija se površina koja prelazi 3 m2. Obračun po m2. Normativi za zidove površine ispod 10 m² povećavaju se za 1,20.
| ulaz 7 | m2 | 3855 |  | 0
| ulaz 9 | m2 | 3038 |  | 0
3.5. | Izvedba vertikalne dilatacije na mjestu postojeće. Dilatacijsku rešku izvesti dilatacijskim profilom a šupljinu ispuniti izolacijskim materijalom. Postojeći limeni opšav nije potrebno uklanjati. Obračun po m'. Horizontalna dilatacija uključena u cijenu fasade.
| ulaz 7 i 9 | m' | 75 |  | 0
3.6. | Pripremne radove izvesti na način opisan u stavci br. 3.1. /3.2./3.3/ Izvedba sustava toplinske izolacije perimetra (sokl) objekta, odnosno podnožja zgrade do visine prskanja min. 30-50 cm pločama hrapave strukture i stepenastog ruba, od ekstrudiranog polistirena debljine d=10 cm. Zid je potrebno prethodno premazati polimer-cementnim ljepilom u visini 30-50 cm. Spoj vertikale i horizontale potrebno je ojačati dilatacijskom trakom. Ploče XPS-a pričvršćuju se na zid fasadnim pričvrsnicama sa čeličnim uloškom. Dubina sidrenja je min 4 cm. Na rebraste ploče nanosi se prvi sloj ljepila za povezane sustave vanjske toplinske izolacije od 3 mm u koji se utapa certificirana mrežica od staklenih vlakana, alkalno otporna. Zatim slijedi drugi izravnavajući sloj ljepila 2 mm te sušenje čitavog armirajućeg sloja minimalno 5 dana u normiranim uvjetima. Nakon propisanog sušenja nanosi se pretpremaz za poboljšanje prionljivosti.Kao završni sloj preporuča se žbuka min. 2,0 mm strukture zrna, odnosno najviše do 4,0 mm otporna na mehaničke udarce(mozaična kulir žbuka). Sve radove izvesti prema uputama proizvođača sustava komponenti certificiranog sustava sukladno HRN EN 13500 ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete.(obavezno prilaganje Izjave o svojstvima za sustav ili jednakovrijedan dokument!).U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala i izradu podnožja fasade prema uputama proizvođača. Obračun po m2.
| ulaz 7 | m2 | 83 |  | 0
| ulaz 9 | m2 | 87 |  | 0
3.7. | Ista stavka kao i 3.4. samo ETICS sustav na zidovima prema negrijanim lođama debljine sloja kamene vune punoplošno ljepljene d=6 cm.U cijenu je uračunata dobava materijala te izrada sustava prema uputama proizvođača.U cijenu je uračunata dobava materijala te izrada sustava prema uputama proizvođača.Obračun po m2..
| ulaz 7 | m2 | 294 |  | 0
| ulaz 9 | m2 | 243 |  | 0
3.8. | Ista stavka kao i 3.4. samo ETICS sustav na osnovi kamene vune, špaletne ploče (100x60cm) debljine 2 cm u svrhu sprječavanja toplinskih mostova. Napomena: zbog nedovoljnog prostora između profila otvora i zida nije moguće postaviti deblji sloj toplinske izolacije.Na svim spojevima otvora i špaleta postaviti APU lajsne radi boljeg brtvljenja, uključeno u cijenu. Na spoju s ogradom postaviti samoljepljivu diht traku i silikonirati. S obzirom da su neke ograde zahrđale u stavku je potrebno predvidjeti i skidanje stare boje i hrđe, odmašćivanje podloge, nanošenje temeljnog premaza u dva sloja i nanošenje završnog premaza na nosačima ograda kako bi se spoj ograde sa toplinskom izolacijom što kvalitetnije obradio i kako ne bi bilo štete zbog utjecaja zahrđalih dijelova na novu fasadu. Prethodno je potrebno uključiti u cijenu a izvođač će na licu mjesta utvrditi količinu zahrđalih dijelova ograde te temeljem toga prilagoditi cijenu ove stavke. U cijenu je uračunata dobava materijala te izrada sustava prema uputama proizvođača.Obračun po m2.
| ulaz 7 | m2 | 897 |  | 0
| ulaz 9 | m2 | 602 |  | 0
3.9. | Ista stavka kao i 3.4. samo ETICS sustav na osnovi kamene vune debljine 5 cm u svrhu sprječavanja toplinskih mostova na bočnim stranama zidova i istaka. Na svim spojevima sa otvorima postaviti APU lajsne radi boljeg brtvljenja, uključeno u cijenu. Na spoju s ogradom postaviti samoljepljivu diht traku i silikonirati. S obzirom da su neke ograde zahrđale u stavku je potrebno predvidjeti i skidanje stare boje i hrđe, odmašćivanje podloge, nanošenje temeljnog premaza u dva sloja i nanošenje završnog premaza na nosačima ograda kako bi se spoj ograde sa toplinskom izolacijom što kvalitetnije obradio i kako ne bi bilo štete zbog utjecaja zahrđalih dijelova na novu fasadu. Prethodno je potrebno uključiti u cijenu a izvođač će na licu mjesta utvrditi količinu zahrđalih dijelova ograde te temeljem toga prilagoditi cijenu ove stavke. U cijenu je uračunata dobava materijala te izrada sustava prema uputama proizvođača.Obračun po m2.
| ulaz 7 | m2 | 298 |  | 0
| ulaz 9 | m2 | 86 |  | 0
3.10. | Dobava i postava špaletnih elemenata(100x20cm) debljine 2 cm na mjestima gdje je potrebno prekinuti toplinsku izolaciju debljine 10 cm zbog nedovoljnog prostora između okvira prozora i zida pa se na tom dijelu izvodi vertikalni zub ili na mjestu postojeće ograde koja se zadržava gdje se zub izvodi do visine 10 cm iznad ograde a u debljini parapeta ispod ograde(20 cm).Špaletni elementi uz otvore manje od 3 m2 su uračunati u stavci 3.4. Na svim spojevima otvora i špaleta postaviti APU lajsne radi boljeg brtvljenja, uključeno u cijenu. Na spoju s ogradom postaviti samoljepljivu diht traku i silikonirati. S obzirom da su neke ograde zahrđale u stavku je potrebno predvidjeti i skidanje stare boje i hrđe, odmašćivanje podloge, nanošenje temeljnog premaza u dva sloja i nanošenje završnog premaza na nosačima ograda kako bi se spoj ograde sa toplinskom izolacijom što kvalitetnije obradio i kako ne bi bilo štete zbog utjecaja zahrđalih dijelova na novu fasadu. Prethodno je potrebno uključiti u cijenu a izvođač će na licu mjesta utvrditi količinu zahrđalih dijelova ograde te temeljem toga prilagoditi cijenu ove stavke.U cijenu je uračunata dobava materijala te izrada prema uputama proizvođača.Obračun po m' izvedenih špaleta.
| ulaz 7 | m' | 368 |  | 0
| ulaz 9 | m' | 286 |  | 0
3.11. | Ista stavka kao i 3.4. samo ETICS sustav na podgledima lođa i podgledima istaka debljine sloja kamene vune punoplošno ljepljene d=5 cm u svrhu sprječavanja toplinskih mostova.U cijenu je uračunata dobava materijala te izrada sustava prema uputama proizvođača.Obračun po m2.
| ulaz 7 | m2 | 623 |  | 0
| ulaz 9 | m2 | 456 |  | 0
3.12. | Obrada dijelova fasade bez toplinske izolacije. Na zid se nanosi armirajući sloj ljepila punoplošno debljine 3 mm koje se armira certificiranom alkalno otpornom staklenom mrežicom (160 gr/m2).Uglove otvora se dodatno dijagonalno armira mrežicom dim 20x40 cm. Potom se čitava površina zagladi istim polimercementnim ljepilom, do potpuno ravne i glatke površine, nakon sušenja podloge (10 - 14 dana) ovisno od vremena i preporuke proizvođača sustava) podloga se grundira temeljnim premazom te se nanosi završni sloj, preporuča se silikatna ili silikonska žbuka min. 1,5 mm strukture zrna, odnosno najviše do 4,0 mm. Završni sloj mora osigurati vodoodbojnost, paropropusnost, otpornost na atmosferske utjecaje i otpornost pigmenta na UV zrake. Obrada silikatom na prethodno pripremljenoj podlozi prema gore navedenom je neophodna zbog zaštite fasade odnosno toplinske izolacije na fasadi koja se postavlja na dijelovima povezanim s onim dijelovima koji se obrađuju samo silikatom. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača. (obavezno prilaganje Izjave o svojstvima ili jednakovrijednog dokumenta !).Obračun po m2.
| ulaz 7 | m2 | 1129 |  | 0
| ulaz 9 | m2 | 1112 |  | 0 | ulaz 7 | ulaz 9
FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## IZOLATERSKI RADOVI
4. IZOLATERSKI RADOVI
Ovi uvjeti odnose se na radove sanacije ravnih krovova . Svi materijali koji se ugrađuju u izolacijske slojeve moraju po svom sastavu, fizičko-mehaničkim svojstvima odgovarati hrvatskim normamaili jednakovrijednim odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete za takvu vrstu izolacijskih radova i za njih moraju postojati atesti. Svi građevinski, zanatski i drugi radovi, koji prethode pojedinim izolacijama, bilo kao da su u vezi s njima ili ne, ali čije uporedno ili kasnije izvođenje stvara mogućnost oštećenja izolacije moraju se izvršiti prije izolacije. Prije početka hidroizolacijskih radova podloge se moraju pregledati i činjenično stanje zapisnički ustanoviti u građevinskom dnevniku.Pri izvedbi hidroizolacije moraju se, na osnovu pravilno riješenih detalja, efikasno izolirati svi prodori kroz krovove i terase, te uspostaviti vodonepropusne dugotrajne veze sa drugim materijalima i drugim izvedenim građevinskim elementima sa kojima hidroizolacija dolazi u kontakt.Jedinična cijena obuhvaća: - nabavu materijala uključivši transport do gradilišta, - skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, - radne skele, - izvođenje radova, - popravak loše izvedenih radova, - čišćenje prostora nakon završetka pojedinih zidarskih radova, - svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, - svu štetu na svojim i tuđim radovima učinjenim nepažnjom - troškove zaštite pri radu.
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90) , Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13) te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete .Svi materijali za izolaciju krova, podova i zidova trebaju odgovarati važećim tehničkim propisima i to: * Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (SI. list br. 26/89) HRN U.F2.024. ili jednakovrijedno * Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ploha (SI. list br. 26/64) * Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list br. 21/90) Materijal za hidroizolaciju mora odgovarati važećim standardima ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete: HRN U.M3.220 ili jednakovrijedno Sirovi krovni kartoni HRN U.M3.226 ili jednakovrijedno Bitum. traka s uloškom od sirovog krovnog kartona, uvjeti i kvaliteta HRN U.M3.231 ili jednakovrijedno Bitum. traka s uloškom od staklenog voala HRN U.M3.224 ili jednakovrijedno Jednostrana obložena aluminijska folija, uvjeti i kvaliteta HRN U.M3.230 ili jednakovrijedno Bitum. traka s uloškom od alum. folije HRN U.M3.24O ili jednakovrijedno Hidroiz. materijal na osnovu organskih rastvarača za hladni postupak HRN U.M3.242 ili jednakovrijedno Hidroiz. materijal na osnovu bitumenskih emulzija za hladni postupak HRN U.M3.244 ili jednakovrijedno Hidroiz. materijal za topli postupak HRN G.C8.520 ili jednakovrijedno Opće odredbe za ispitivanje folija HRN U.M2.010 ili jednakovrijedno Bitumeni za kolnike za topli postupak HRN B.H4.050 ili jednakovrijedno Bitumeni za ind. svrhe za topli postupak HRN U.M3.234 ili jednakovrijedno, bit. traka sa uloškom od staklene tkanine HRN EN13967 ili jednakovrijedno Savitljive hi trake — plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla HRN EN13967:2005/A1 ili jednakovrijedno Savitljive hi trake - plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla HRN EN ili jednakovrijedno — norme koje su preuzete iz normizacijskog sustava CEN/CENELEC ili jednakovrijedno-a za membrane i geotekstil kao mjerodavne norme ili jednakovrijedno odnosno : - HRN EN 1370712005+A112008 ili jednakovrijedno - HRN EN 13859—1t2005 ili jednakovrijedno - HRN EN 13859—222005 ili jednakovrijedno - HRN EN 13956:2005+AC:2008 ili jednakovrijedno - HRN EN 1396722005+A112008 ili jednakovrijedno — HRN EN 13969:2005+A1:2008 ili jednakovrijedno - HRN EN 1397022005+A122008 ili jednakovrijedno - HRN EN 13984z2005+Alz2008 ili jednakovrijedno - HRN EN 1490922008 ili jednakovrijedno - HRN EN 1496722008 ili jednakovrijedno HRN EN 13249:2002+A1:2005 ili jednakovrijedno - HRN EN 1325022002+A112005 ili jednakovrijedno - HRN EN 13251z2002+A112005 ili jednakovrijedno - HRN EN 13252:2002+A1:2005 ili jednakovrijedno — HRN EN 13253z2002+A122005 ili jednakovrijedno - HRN EN 1325422002+AC22004+A122005 ili jednakovrijedno — HRN EN 1325522002+AC22004+A112005 ili jednakovrijedno - HRN EN 13256:2002+AC:2004+A122005 ili jednakovrijedno - HRN EN 13257:2002+AC:2004+A1:2005 - HRN EN 13265:2002+AC:2004+A1:2005 ili jednakovrijedno - HRN EN 13361:2005+A1:2008 ili jednakovrijedno - HRN EN 1336212005 ili jednakovrijedno - HRN EN 1349122005+Alz2008 ili jednakovrijedno - HRN EN 1349222005+A112008 ili jednakovrijedno - HRN EN 1349322005 ili jednakovrijedno Ukoliko se za izolaciju upotrebljava materijal koji ne odgovara navedenim propisima izvoditelj radova mora predočiti ateste i odrediti prema kojim su standardima izvršena ispitivanja. Pri tome se mora uzeti u obzir slijedeće: Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridržavati uputstva proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Kod pripreme podloge za sve vrste izolacija potrebno je površinu zida ili poda dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća, a eventualne veće neravnine kod betonskih površina zapuniti mortom za izravnanje. Sav materijal i način izvedbe izolacije mora zadovoljiti postojeće tehničke propise i HRN standarde ili jednakovrijedne druge standarde odnosno prihvatit će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete ako je tako definirano u stavci troškovnika.
Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete koje propisuje Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13), sukladno HRN EN ili jednakovrijedno koja se odnosi na određeni proizvod, uključujući i sve važeće europske tehničke propise i norme ili jednakovrijedne, a osobito:
HRN EN 13162:2012ili jednakovrijedno, tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) HRN EN 13163:2012 ,ili jednakovrijedno , tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) HRN EN 13164:2012 ,ili jednakovrijedno , tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) HRN EN 13165:2012 ili jednakovrijedno , tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING HRN EN 13499:2004 ili jednakovrijedno , povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS HRN EN 13500:2004 ,ili jednakovrijedno , povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW HRN EN 13172:2012 ili jednakovrijedno , vrednovanje sukladnosti
Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN EN na koje upućuju priznata tehnička pravila (bivši JUS standardi) koji se odnose na specifikacije građevnih proizvoda HRN U.M9.015 (mineralna vuna) ili jednakovrijedno i HRN G.C7.202 ili jedankovrijedno (lake ploče za termoizolaciju).
Prilikom ugradnje ploča mineralne (kamene) vune potrebno je pridržavati se sljedećeg: Ugrađivati se smije samo suh i neoštećen proizvod. Proizvod se polaže na pripremljenu suhu podlogu. Prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je spriječiti moguće oštećenje uslijed djelovanja atmosferilija (kiša, snijeg).
Prilikom ugradnje ploča mineralne (kamene) vune kod prohodnih krovova potrebno je pridržavati se sljedećeg: Obavezna je primjena drenažnih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije. Obavezna je primjena armaturnih mreža nosivih u oba smjera u vlažnoj zoni armirano-betonske ploče (ili striha), kao nosivih slojeva završne obloge. U slučaju postave predgotovljenih ploča preko podmetača direktno na foliju preporuča se postava podmetača površine ca. 50% površine završnih ploča ili oslanjanje podmetača na armirano-betonsku ploču ili estrih preko toplinske izolacije.
Prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridržavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zaštitu i uštedu energije, te prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvođača.
Tijekom dostave proizvoda (uglavnom na paletama), isti se NIKAKO ne smiju položiti direktno na ploče toplinske izolacije (i hidroizolaciju), već ISKLJUČIVO na prethodno položenu podlogu (daske, ploče od iverice i sl.) preko sloja izolacije.
Ukoliko se vrši transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploča, obavezna je postava hodnih staza od dasaka ili ploča od iverica ili sl., preko spomenutog sloja. Potrebno je poduzeti mjere za sprečavanje oštećenja izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih Putova).
Sve mjere provjeriti na terenu. Nuditi nakon uvida na licu mjesta. Ukoliko je to moguće izvršiti provjeru postojećeg stanja prije nuđenja. Nakon demontaže i uvida u postojeće stanje nosive konstrukcije ukoliko se utvrdi odstupanje od utvrđenih slojeva navedenih u projektu potrebno je kontaktirati projektanta konstrukcije radi prilagodbe rješenja stanju na terenu.
BROJ STAVKE | OPIS RADOVA | JED. MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA kn
4.1. | Postava parne brane od polietilena sa uloškom aluminija.Parnu branu postaviti sa urednim preklopima, u svemu prema uputstvu proizvođača. Međusobni preklopi traka parne brane lijepe se odgovarajućom samoljepivom trakom. Istom trakom brtve se prodori kroz parnu branu poput kablova i cijevi, kao i završetak parne brane na glatkim površinama. Na vertikalama parnu branu uzdignuti minimalno do visine termoizolacijskog sloja. Obračun po m2 krovne površine.
| K1- krov-ulaz 9-iznad 11.kata | m2 | 84 |  | 0
| K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata | m2 | 168 |  | 0
|  | m4 | 0 | 20 | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | m2 | 161 |  | 0
| K4-krov-ulaz 7-iznad 13.kata | m2 | 65 |  | 0
| K5-krov-ulaz 7-iznad 14.kata | m2 | 110 |  | 0
4.2. | Dobava i postava toplinske izolacije od kamene vune ukupne debljine d=10 cm ʎmax=0,038 W/m2K. Toplinska izolacija se postavlja na parnu branu. Poštivati upute proizvođača i pravila struke. U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po m2 izvedene površine ravnog krova.
| K1- krov-ulaz 9-iznad 11.kata | m2 | 77 |  | 0
| K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata | m2 | 155 |  | 0
|  | m4 | 0 | 100 | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | m2 | 152 |  | 0
| K4-krov-ulaz 7-iznad 13.kata | m2 | 58 |  | 0
| K5-krov-ulaz 7-iznad 14.kata | m2 | 101 |  | 0
4.3. | Dobava i postava toplinske izolacije od kamene vune ukupne debljine d=8 cm na nadozidu ravnog krova(visine cca 20cm) u svrhu sprječavanja toplinskih mostova.Poštivati upute proizvođača i pravila struke. U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po m2.
| K1-krov-ulaz 9-iznad 11.kata | m2 | 11 |  | 0
| K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata | m2 | 14 |  | 0
|  | m4 | 0 | 90 | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | m2 | 13 |  | 0
| K4-krov-ulaz 7-iznad 13.kata | m2 | 10 |  | 0
| K5-krov-ulaz 7-iznad 14.kata | m2 | 16 |  | 0
4.4. | Dobava i postava toplinske izolacije od XPS-a d=8 cm na nadozidu visine <0,5 m ispod limenog opšava . Poštivati upute proizvođača i pravila struke. U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala za kompletnu izvedbu etics sustava. Obračun po m2.
| K1- krov-ulaz 9-iznad 11.kata | m2 | 4 |  | 0
| K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata | m2 | 16 |  | 0
|  | m4 | 0 | 80 | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | m2 | 17 |  | 0
| K5-krov-ulaz 7-iznad 14.kata | m2 | 21 |  | 0
4.5. | Dobava i postava visokokvalitetne ekološke jednoslojne hidroizolacijske membrane od TPO-a debljine 1,5 mm, energetski učinkovite reflektirajuće bijele boje, izrazite otpornosti na UV zrake i mikroorganizme, leteći plamen i žareću toplinu (Brooft1).Membrana je punoplošno armirana gustim poliesterskim pletivom, potpuno homogene i trajno stabilne strukture cijelog presjeka od TPO-a, bez mogućnosti delaminacije membrane. Rubovi membrana se međusobno preklapaju i zavaruju vrućim zrakom kako bi se postigao potpuno homogen spoj. Membrana se uz vertikale uzdiže 25,0 cm ili do dostupnih visina. Na krovu K1 se membrana uzdiže 35 cm iznad postojećeg opšavnog lima ili do dostupnih visina. Na svojim završetcima membrana se vari na profilirane TPO limove. Sve spojeve izvesti na način da se osigura vodotijesnost membrane. Izvoditelj treba imati radnike s odgovarajućim iskustvom, obučene i ovlaštene od proizvođača materijala. Obračun po m2 razvijene površine hidroizolacije(tlocrtna površina krova koja se hidroizolira+uzdizanje). Sve preklope, spojne materijale i sl.uračunati u cijenu materijala.
Napomena: s obzirom da se dio slojeva uklanja a dodaje novih 10 cm izolacije, pretpostavlja se kako će visina novih slojeva biti min 5 cm ispod praga vrata a toliko je potrebno za učvršćenje TPO membrane pa se ne predviđa demontaža postojećih vrata te podizanje praga.Ukoliko se nakon uklanjanja postojećih slojeva utvrdi nedovoljna visina za postavljanje novih slojeva a da se zadrži visina od praga do TPO membrane od min 5 cm, potrebno je predvidjeti stavku demontaže i montaže novih vrata te podizanje praga.
| K1- krov-ulaz 9-iznad 11.kata | m2 | 101 |  | 0
| K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata | m2 | 189 |  | 0
|  | m4 | 0 | 130 | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | m2 | 183 |  | 0
| K4-krov-ulaz 7-iznad 13.kata | m2 | 75 |  | 0
| K5-krov-ulaz 7-iznad 14.kata | m2 | 120 |  | 0
4.6. | Obrada rubnih završetaka hidroizolacijske membrane ugradnjom originalnih TPO limova istog proizvođača presvučenih sa slojem ugrađene TPO membrane na koje se zavaruju završetci hidroizolacijske membrane iz polja.Izvedba završnih detalja od profiliranih TPO limova na vertikalama razvijene širine 7,0 cm. Limovi se umeću u upilane reške i mehanički vežu za podlogu. Na njih se vrućim zrakom vari membrana. Kontakt lima i podloge izolira se PU kitom. Obračun po m1 izvedenog rubnog detalja.
| K1- krov-ulaz 9-iznad 11.kata | m' | 63 |  | 0
| K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata | m' | 92 |  | 0
|  | m' | 0 | 60 | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | m' | 88 |  | 0
| K4-krov-ulaz 7-iznad 13.kata | m' | 45 |  | 0
| K5-krov-ulaz 7-iznad 14.kata | m' | 64 |  | 0
4.7. | Izvedba detalja na mjestu sudara horizontalnih i vertikalnih površina koje se izoliraju kao ukrute protiv djelovanja vjetra. Detalj se izvodi na način da se ugrađuje prefabricirani perforirani Fe/Zn profil povećane krutosti koji se mehanički učvršćuje za podlogu sa 4,0 kom./m1 pričvršćivača. Obračun po m1 izvedenog rubnog detalja.
| K1- krov-ulaz 9-iznad 11.kata | m' | 63 |  | 0
| K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata | m' | 92 |  | 0
|  | m' | 0 | 45 | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | m' | 88 |  | 0
| K4-krov-ulaz 7-iznad 13.kata | m' | 45 |  | 0
| K5-krov-ulaz 7-iznad 14.kata | m' | 64 |  | 0
4.8. | Dobava i ugradba TPO slivnika. Slivnici umeću se u vertikalu i mehanički pričvršćuju za AB ploču. Na slivnike se termozavaruje TPO membrana. Na slivnike postaviti pocinčanu ili drugu zaštitnu mrežicu. Obračun po kom. ugrađenog slivnika. Postojeće slivnike je potrebno prethodno obraditi zidarskom obradom na način da se prilagode ugradnji novih slojeva.Uključeno u ovu stavku.
| K1-krov-ulaz 9-iznad 11.kata | kom | 1 |  | 0
| K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata | kom | 2 |  | 0
|  | kom | 0 | 480 | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | kom | 2 |  | 0
| K4-krov-ulaz 7-iznad 13.kata | kom | 1 |  | 0
| K5-krov-ulaz 7-iznad 14.kata | kom | 1 |  | 0
4.9. | Dobava potrebnog materijala i postava betonskim ploča veličine 40/40 -50/50 cm (2200 kg/m3) na elastičnim podmetačima. Debljina ploča iznosi 4 cm. Nije predviđeno postavljanje ploča na cijeloj površini krova. Ploče postaviti samo kao hodne staze na krovu.Obračun se vrši po m2 popločene površine ravnog krova.U obračun je uzeto cca 50% površine krova
| K1-krov-ulaz 9-iznad 11.kata | m2 | 38 |  | 0
| K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata | m2 | 77 |  | 0
|  | m2 | 0 | 185 | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | m2 | 74 |  | 0
| K4-krov-ulaz 7-iznad 13.kata | m2 | 28 |  | 0
| K5-krov-ulaz 7-iznad 14.kata | m2 | 45 |  | 0
4.10. | Dobava i postava jednosmjernih odzračnika cca 1kom/50 m2.
| K1-krov-ulaz 9-iznad 11.kata | kom | 2 |  | 0
| K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata | kom | 4 |  | 0
|  | kom | 0 | 185 | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | kom | 4 |  | 0
| K4-krov-ulaz 7-iznad 13.kata | kom | 2 |  | 0
| K5-krov-ulaz 7-iznad 14.kata | kom | 2 |  | 0 | ulaz 7 | ulaz 9
IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## LIMARSKI RADOVI
5. LIMARSKI RADOVI
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90) , Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13) sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13) i Tehničkim uvjeti za izvođenje limarskih radova (HRN U.N9.055. ili jednakovrijedno) , te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama ili jednako vrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete , a osobito:
HRN C.B4.081 ili jednakovrijedno, pocinčani lim HRN C.C4.020, 025, 030, 051, 060, 120, 150 ili jednakovrijedno, aluminijski lim HRN C.D4.020 ili jednakovrijedno, bakreni lim
Ovi tehnički uvjeti odnose se na sve vrste pokrivanja i opšivanja limom u građevinarstvu, kao i izradu i montažu oluka, ventilacijskih i sličnih cijevi, te obradu prozora, otvora itd. Materijal i elementi koje izvoditelj isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti novi (neupotrebljavani), ako to nije drukčije predviđeno u opisu radova. Po kvaliteti i dimenzijama materijali moraju odgovarati hrvatskim normama gore navedenim ili jednakovrijenim , a ukoliko ovih nema, moraju imati ateste o ispitivanju odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete
Pocinčani limovi i limovi pocinčani olovom ili bakrom, moraju biti glatki, ravni, bez kora i mjehura, te se moraju dati lako savijati i obrađivati. Pri savijanju ne smiju pucati niti se ljuštiti. Plastični materijali uglavnom služe za prevlačenje limova. Oni moraju biti postojani na temperaturne promjene, vodonepropusni, otporni na vlagu itd. Njegova čvrstoća, otpornost na kemijske i atmosferske utjecaje, temperaturu, kao i elastičnost, moraju odgovarati namjeni i predviđenom vijeku trajanja. Plastični materijali moraju imati ateste od strane proizvođača u kojima su ispitivanjem provjerene navedene osobine. Pomoćni vezivni materijali moraju odgovarati odredbama hrvatskih normi ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete. Izvoditelj je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje ili za koje se pričvršćuje limarija, te pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka, naročito u slučaju: - nepodesnog izbora projektnog materijala, - loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske elemente, - nemogućnosti bezopasnog čišćenja za predviđeno korištenje
Izvoditelj je dužan pripremiti limariju od zahtjevanog materijala koji će odgovarati predviđenom načinu vezivanja i svim ostalim zahtjevima. Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati ako bi uslijed toga moglo doći do korozije ili do kakvih drugih štetnih utjecaja. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline i baze). Za bakreni lim treba primijeniti učvršćivače od bakra ili bakrenog čelika. Za elemente za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti: za čelični lim - čelična spojna sredstva, za pocinčani i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva, za bakreni lim - bakrena spojna sredstva, za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.
Spajanje limova od pocinčanog ili olovnog lima vrši se lemljenjem mekim lemom. Sastavi i učvršćivanje moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni, te se moraju osigurati od oštećenja koje može izazvati oluja. Protiv štetnog utjecaja morta ili opeke, limene površine se mogu zaštititi međuslojem od čvrstog papira (krovna ljepenka), ako u opisu radova nije ništa drugo predviđeno. Ukoliko pri izvedbi pocinčani lim dolazi u dodir s plosnatim željezom, isto treba prije ugradbe očistiti i dva puta minizirati. Na svim zidovima se kod pokrivanja lima mora saviti do visine min. 150 mm i pokriti pokrovnom kapom koja se uvlači u predviđeni šav u zidu i vezuje ankerom za zid. Pri ugradbi aluminijskog lima mora se raditi strogo po uputstvima proizvođača.
Sve obrubne limove i podložne limene trake izolirati od podloge odgovarajućim premazom, a što ulazi u cijenu pojedine stavke. Međusobni spojevi lima izvedeni su letovanjem, a kod većih dužina limova svakih cca 6 m spojeve izvesti na dvostruki preklop koji omogućava rad lima. Svi limarski radovi izvedeni su od pocinčanog lima d= 0.7 mm, ako nije u pojedinoj stavci drukčije određeno.
Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih ploha pročelja treba brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Dijelove sustava i spojeve sustava s prozorom i prozorskom klupčicom potrebno je isplanirati i izvesti tako da se onemogući prodiranje oborina u ETICS sustav, podlogu ili prozor. Kod naknadne ugradnje prozorske klupčice potrebno je gornju stranu ETICS sustava zaštititi od vremenskih utjecaja armaturnim slojem, koji se dodatno izolira odgovarajućom polimer-cementnom hidroizolacjskom prema uputi proizvođača. Hidroizolacijsku masu podići i na bočne vertikalne strane u visini ≥6 cm. Podlogu za montiranje prozorske klupčice izvesti u padu ≥5°, horizontalni prepust klupčice ≥4 cm. Prozorske klupčice lijepiti odgovarajućim ljepilom u trakama u smjeru pada klupčice, a spojeve klupčice s ETICS sustavom zabrtviti odgovarajućim UV-stabilnim brtvenim trakama ili kitevima, koje mogu podnijeti dilatacijske pomake.
Jedinična cijena obuhvaća: - nabavu materijala, rad u radionici, transport do gradilišta, - skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, - svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građ. strojeve, - naknadu za sva snimanja i kontrolu izmjena - sav rad na montaži - popravak loše izvedenih radova, - čišćenje po završenom radu - svu štetu na svojim ili tuđim radovima učinjenim iz nepažnje ili nestručnosti - troškove zaštite pri radu. Ukoliko je što u troškovniku nejasno treba tražiti dodatno objašnjenje i detaljni nacrt od projektanta prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu.
BROJ STAVKE | OPIS RADOVA | JED. MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA kn
5.1. | Uklanjanje postojećih te dobava i ugradnja novih okapnica na istacima i lođama
| ulaz 7 | m' | 373 |  | 0
| ulaz 9 | m' | 294 |  | 0
5.2. | Dobava i montaža novog limenog opšava na nadozidu ravnog krova razvijene širine 50-60 cm nakon postavljanja ETICS sustava, a prije izrade završne fasadne žbuke. U cijenu uključiti sav potreban rad i sredstva za rad te sve mjere osiguranja. Zid je potrebno premazati polimer cementnim premazom prije postavljanja novog pocinčanog opšava, uključiti u cijenu. Obračun po m'.
| K1- krov-ulaz 9-iznad 11.kata | m' | 41 |  | 0
K2-krov-ulaz 9-iznad 12.kata
|  | m' | 0 | 150 | 0
| opšav razvijene širine 50 cm | m' | 35 |  | 0
| opšav razvijene širine 60 cm | m' | 23 |  | 0
| K2 i K3 - dilatacijski opšav razvijene širine 110 cm | m' | 5 |  | 0
| K3-krov-ulaz 7-iznad 12.kata | m' | 56 |  | 0
| K4-krov-ulaz 7-iznad 13.kata | m' | 28 |  | 0
| K5-krov-ulaz 7-iznad 14.kata | m' | 47 |  | 0
5.3. | Dobava i montaža nove limene poklopnice (lim prema želji investitora) na zidovima balkona, razvijene širine 40-55 cm nakon postavljanja ETICS sustava, a prije izrade završne fasadne žbuke.U cijenu uključiti sav potreban rad i sredstva za rad te sve mjere osiguranja. Zid je potrebno premazati polimer cementnim premazom prije postavljanja nove pocinčane poklopnice, uključiti u cijenu. Obračun po m'.
| ulaz 7 | m' | 79 |  | 0
| ulaz 9 | m' | 63 |  | 0
5.4. | Uklanjanje postojećih te dobava, dostava i postava novih aluminijskih/PVC prozorskih klupčica(izbor ovisi o investitoru) širine cca 35 cm. Klupčice imaju okapnicu.U cijenu je uključena i zidarska obrada te premaz pripremljene podloge polimercementnim premazom te postavljanje kamene vune u padu min 2.0 cm i dvostruko armirane mrežice i ljepila ukoliko postoji dostatna visina za istu. Klupčicu je potrebno dodatno mehanički učvrstiti. U cijenu uključeno i silikoniranje. Izvesti do pune funkcionalnosti. Obračun po m' klupčice.
| ulaz 7 | m' | 112.2 |  | 0
| ulaz 9 | m' | 87 |  | 0
5.5. | Nabava i postavljanje prefabriciranih cijevi za produžetak postojećih rigalica zbog postavljanja toplinske izolacije, promjera kao i postojeće. Obračun po komadu.
| ulaz 7 | kom | 5 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 4 |  | 0 | ulaz 7 | ulaz 9
LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## BRAVARSKI RADOVI
6. BRAVARSKI RADOVI
Opće napomene
Ovi tehnički uvjeti odnose se na sve bravarske radove na objektu (prozori, vrata, ograde, pregrade i ostalu bravariju) Materijal i elementi koje izvoditelj isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti novi (neupotrebljavani), ako to nije drukčije predviđeno u opisu radova. Materijal i elementi koje izvoditelj isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti u skladu sa hrvatskim normama ili jednakovrijedno , a oni za koje HRN ne postoje moraju imati ateste koji odgovaraju predviđenoj namjeni odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete : - C.B3.024. ili jednakovrijedno - opći konstrukcijski čelici - C.B3.025. ili jednakovrijedno - kvadratni čelici - C.B3.101. ili jednakovrijedno - plosnati čelici - C.B3.111. ili jednakovrijedno - ravnokraki kutnjaci - C.B5.550. ili jednakovrijedno - raznokraki kutnjaci - C.B4.112. ili jednakovrijedno - trakasti čelici - C.B4.110.ili jednakovrijedno - čelični limovi - C.B3.521. ili jednakovrijedno - hladno valjani profili - C.T3.001.ili jednakovrijedno - tehnika varenja metala - C.T3.011. ili jednakovrijedno - zavarivanje Materijali se razvrstavaju u slijedeće grupe: - osnovni - vezivni - okovi - zaptivači - zaštitni - pomoćni
Osnovni materijali koriste se kao nosivi dijelovi konstrukcije: Vezivni materijali služe za povezivanje svih elemenata konstrukcije u funkcionalnu cjelinu. Okovi su dijelovi vrata, prozora i pregrada pomoću kojih se vrši: pokretanje, otklinjavanje, rotiranje ili translatiranje krila. Zaptivači su djelovi vrata, prozora i pregrada, koji imaju ulogu zaustavljanja prodora atmosferilija u unutrašnjost prostorija i svrstani su u dvije grupe: - zaptivači u obliku profila - zaptivači pod nazivom kitovi Zaštitni materijali imaju ulogu spriječiti raspadanje osnovnog materijala uslijed korozije. Izvoditelj je dužan provjeriti da li bravarija koju zahtjeva naručitelj odgovara materijalu i predviđenom načinu vezivanja sa građevinskim elementima, kao i da li zadovoljava očekivane zahtjeve.
Jedinična cijena obuhvaća: - nabavu materijala, rad u radionici, transport do gradilišta, - skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, - svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građ. strojeve, - naknadu za sva snimanja i kontrolu izmjena - izradu izvedbenih i montažnih nacrta - sav rad na montaži i učvršćivanje izvedenih elemenata - ostakljenje - završno bojanje (po izboru projektanta) - komplet okov (po izboru projektanta) - odštetu za razmjeravanje sa označavanjem rupa za štemanje - sav potreban sitni materijal (zakovice, vijci i sl.) - sve potrebne radne skele - popravak loše izvedenih radova, - čišćenje po završenom radu - svu štetu na svojim ili tuđim radovima učinjenim iz nepažnje ili nestručnosti - troškove zaštite pri radu.
BROJ STAVKE | OPIS RADOVA |  |  | JED. MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA kn
6.1. | Uklanjanje postojeće ograde te izrada, transport i montaža kompletne ograde identične postojećoj prilagođene novim dimenzijama zbog postavljanja toplinske izolacije. Stavka uključuje i toplo cinčanje komplet ograde i lajsni, zamjenu stakala novim armiranim staklom, bojanje ograde u izvornu boju te silikoniranje stakla. Ograde se mijenjaju u svrhu što kvalitetnije izvedbe toplinske izolacije. Sve ograde su visoke 1 m. Nakon uklanjanja postojećih ograda obavezno postaviti privremenu zaštitu kako bi se osigurala sigurnost. Obračun po komadu za pojedini tip ograde. Obavezna izmjera na licu mjesta prije narudžbe i postavljanja.
| ulaz 7 | tip 1 | L=330 cm | kom | 38 |  | 0
| ulaz 7 | tip 2 | L=85 cm | kom | 14 |  | 0
| ulaz 7 | tip 3 | L=310 cm | kom | 7 |  | 0
| ulaz 7 | tip 4 | L=130 cm | kom | 12 |  | 0
| ulaz 7 | tip 5 | L=420 cm | kom | 2 |  | 0
| ulaz 7 | tip 6 | L=300(200+100)cm | kom | 6 |  | 0
| ulaz 7 | tip 7 | L=140 cm | kom | 9 |  | 0
| ulaz 7 | tip 8 | L=210 cm | kom | 3 |  | 0
| ulaz 7 | tip 9 | L=340+150 cm | kom | 1 |  | 0
| ulaz 7 | tip 10 | L=290 cm | kom | 6 |  | 0 | ulaz 7 | ulaz 9
[8 empty] | 0 | 0
BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: | [6 empty] | 0

## STOLARSKI RADOVI
7. STOLARSKI RADOVI
Opće napomene
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata i mjerama uzetima na licu mjesta, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13,136/14,119/15), prema Tehničkim propisima za prozore i vrata (NN 69/06) sa pripadajućim noramama i ostalim normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata, te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama ili jednakovrijednim odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete , a osobito:
HRN EN 14351-1:2006 ili jednakovrijedno, prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene značajke HRN EN 12207:2001 ili jednakovrijedno, prozori i vrata - propusnost zraka HRN EN 12208:2001 ili jednakovrijedno, prozori i vrata - vodonepropusnost HRN EN 12210:2001+AC:2005 ili jednakovrijedno, prozori i vrata - otpornost na opterećenje vjetrom HRN EN ISO 140-3 ili jednakovrijedno, akustika - mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada HRN EN ISO 717-1 ili jednakovrijedno, akustika - određivanje razine zvuka u zgradama HRN EN 410:1998 ili jednakovrijedno, staklo u graditeljstvu - određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja HRN EN 572-9:2005 ili jednakovrijedno, staklo u graditeljstvu - proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla HRN D.E1.012 ili jednakovrijedno, vanjska stolarija HRN D.E8.193. i 235.ili jednakovrijedno, vodonepropusnost i hermetičnost
Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete.
Prije pristupanju izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, prozora i vrata koji se mijenjaju. Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, moraju se zamijeniti novima. Pri izradi novog elementa, u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski element sa pripadajućim okovom i ugradnjom na građevinu.
Radovi uključuju izradu, dobavu i montažu do potpune gotovosti PVC prozora ili vrata. Brtvljenje i spajanje prema sistemskim rješenjima propisanim od Proizvođača sistema. Sav potreban okov za otvaranje potrebno je da je izrađen od INOX-a ili plastificiran u boji profila (prema odabiru projektanata). Odabrani okov prilagoditi težini i geometriji krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja (otklopni, zaokretni ili zaokretno otklopni). U cijenu stavaka uključeno je i staklo.
Sve mjere obavezno je provjeriti na licu mjesta prije izrade stolarije
Prozori i vrata ugrađuju se u građevinski pripremljeni i obrađeni otvor u AB zidu ili zidu od blok opeka pomoću vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaže. U cijenu je uključen sav potreban rubni opšav (vanjski i unutarnji), vanjska vodonepropusna – paropropusna folija, kamena vuna te sav pričvrsni pribor. Kod ugradnje stolarije potrebno je obraditi i toplinski izolirati špalete otvora sa slojem toplinske izolacije minimalno 2 cm, ako u opisu stavke nije naznačena veća debljina TI.
U cijenu također treba biti uključena i izrada vanjske al. klupčice od al. lima deb. 1mm, na potkonstrukciji, završno obrađene eloksažom ili plastifikacijom, prema izboru projektanta, sav ostali pomoćni i spojni materijal i sva potrebna podešavanja i prilagođavanja, osim kao stavkom nije opisano drugačije, odnosno ako to nije zasebno opisano u limarskim radovima. U cijenu također treba biti uključena i izrada unutarnje PVC klupčice, na potkonstrukciji, prema RAL ton karti-prema odabiru projektanta, osim ako stavkom nije opisano drugačije. U cijenu također treba biti uključena i izrada unutrašnjih gipskartonskih špaleta, osim ako to nije opisano zasebno u gipskartonskim radovim.
Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu). Stolarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom, a označavaju brojem troškovničke stavke.
Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju opterećenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se javljaju u elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterećenja (sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.
Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. Izvedba razdvajanja mora biti otporna i postojana na atmosferilije i smrzavanje.
Jedinična cijena uključuje uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, sav spojni materijal, sidrene ploče, mort za podlijevanje ležaja, zaštitu od korozije, postavu i skidanje radne skele, striktnu primjenu mjera zaštite od požara, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve, sve transporte, čišćenje tokom rada, odvozi zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima.
BROJ STAVKE | OPIS RADOVA | JED. MJERE | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA kn
7.1. | Ova stavka obuhvaća demontažu postojeće stolarije, zbrinjavanje i odvoz na deponij te izradu,dostavu i montažu nove sa zidarskom obradom do bojanja. Jednostruka vanjska rall-ugradnja se vrši vrhunskim atestiranim trakama i ljepilom. Stavka uključuje i dobavu i ugradnju vanjske alu klupčice te unutarnje PVC klupčice. Stavka uključuje i odvoz željezne ograde, produživanje, navarivanje i bojanje te ponovno vraćanje na balkon te fiksiranje na betonski zid. Uključuje i iznošenje po katovima do mjesta montaže. Sva stolarija se ugrađuje sa sljedećim karakteristikama: PVC šestokomorni profil u bijeloj boji, tri brtve, Ugmax=1,0 W/m2K, Uwmax=1.3 W/m2K. Aluminijske lamele roleta 39 mm u izvornoj boji. Sve dimenzije prije narudžbe i ugradnje prekontrolirati na licu mjesta. Obračun po komadu.
7.1.1. | STAVKA 1* - prozor 600x600 mm Specifikacija stolarske stavke: Profil: 6-komorni profil, 3 brtve, okvir 83x70 mm Boja: bijela Okov: G-U varijabilni Staklo: IZO 4+16+LOW-E 4 mm (1) Stavku izvesti do pune funkcionalnosti.U stavku uključeni radovi iz 7.1. Obračun po komadu.
| ulaz 7 | kom | 12 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 4 |  | 0
7.1.2. | STAVKA 2* - balkonska vrata 850x2350 mm OZD sa roletom Specifikacija stolarske stavke: Profil:PVC, 6-komorni profil, 3 brtve, okvir 83x70 mm Boja: bijela Okov: G-U varijabilni Staklo: IZO 4+16+LOW-E 4 mm (1) Roleta: PVC Lamele: alu 39 mm Stavku izvesti do pune funkcionalnosti.U stavku uključeni radovi iz 7.1. Obračun po komadu.
| ulaz 7 | kom | 34 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 24 |  | 0
7.1.3. | STAVKA 3* - balkonska vrata 1450x2350 mm ZL+OZD sa roletom Specifikacija stolarske stavke: Profil:PVC, 6-komorni profil, 3 brtve, okvir 83x70 mm Boja: bijela Okov: G-U varijabilni Staklo: IZO 4+16+LOW-E 4 mm(1,2) Roleta: PVC Lamele: alu 39 mm Stavku izvesti do pune funkcionalnosti.U stavku uključeni radovi iz 7.1. Obračun po komadu.
| ulaz 7 | kom | 61 |  | 0
| ulaz 9 | kom | 30 |  | 0
7.1.4. | STAVKA 4* - prozor 2770x1100 mm +F+F+F klizna stijena 2770x1480 Specifikacija stolarske stavke: Profil:PVC, 6-komorni profil, 3 brtve, okvir 83x84 mm, 6-komorni profil, 3 brtve, okvir 83x70 mm Boja: bijela Okov: G-U 150/200 mZ (automatska) Staklo: IZO 4+14+4+12+4(1,2,3,4,5,6) Stavku izvesti do pune funkcionalnosti.U stavku uključeni radovi iz 7.1. Obračun po komadu.
| ulaz 9 | kom | 1 |  | 0 | ulaz 7 | ulaz 9
STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI |  |  |  | ulaz 7 | ulaz 9
I | PRIPREMNI RADOVI |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
II | DEMONTAŽA I RUŠENJE |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
III | FASADERSKI RADOVI |  | 0 | 0 | 0
IV | IZOLATERSKI RADOVI |  | 0
V | LIMARSKI RADOVI |  | 0
VI | BRAVARSKI RADOVI |  | 0
VII | STOLARSKI RADOVI |  | 0
IZNOS RADOVA UKUPNO: |  | 0
UKUPNO: |  | 0
PDV (25%): |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0